附件2：              2018年区政府民生实事任务分解一览表

| 序 号 | 事 项 | 工 作 内 容 | 责任部门 | 配合部门 | 工作进度 时限要求 | 牵头 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民生实事 | 向上争取资金6亿元，完成150万平方米结转地块征收工作，积极推进棚改X-85#地块、成康路、果园街、科研路、平南路等道路建设项目用地征收。 | 房屋征收 经办中心 | 平西乡 | 9月末前完成 | 刘中文 |
| 2 | 民生实事 | 投资300万元，加快建设2所标准化公办幼儿园，完成杏山小学幼儿园建设，推进学前教育发展。 | 教育局 | 财政局 | 年内完成 | 刘中文 |
| 3 | 民生实事 | 投资240万元，完成迎宾小学、二十中学、杏山小学基础设施维修改造。 | 教育局 | 财政局 | 10月末前完成 | 刘中文 |
| 4 | 民生实事 | 全力推进中小学校“阳光食堂”建设，保障师生饮食安全。 | 教育局 | 财政局 食安办 | 10月末前完成 | 刘中文 |
| 5 | 民生实事 | 投资200万元，完善“屯屯通”水泥公路的路网建设。 | 交通管理处 | 财政局 平西乡 | 10月末前完成 | 刘中文 |
| 6 | 民生实事 | 推动全民创业，完善就业服务平台建设，全年城镇新增就业8000人，城镇失业人员再就业2400人，就业困难人员再就业 900 人，农村劳动力转移输出10000 人。促进大学生就业创业，建设大学生创业园2个。 | 人社局 | 乡、街 | 年内完成 | 刘中文 |
| 7 | 民生实事 | 积极向上争取资金，全面实施“智慧警务”工程。 | 公安分局 | 财政局 | 年内完成 | 王益民 |
| 8 | 民生实事 | 投资200万元，建设覆盖全区农村的消防水源设施，确保满足农村火灾扑救需要。 | 消防大队 | 财政局 平西乡 | 10月末前完成 | 王益民 |
| 9 | 民生实事 | 结合全市“海绵城市”建设，加大老旧小区维修改造力度。 | 住建局 | 财政局 各街道办事处 | 10月末前完成 | 陈 湖 |
| 10 | 民生实事 | 投资200万元，购置清雪设备，提高城区主次街路清雪作业水平。 | 住建局 | 财政局 | 年内完成 | 陈 湖 |
| 11 | 民生实事 | 投资150万元，完成300户农村水冲厕所改造工程。 | 住建局 | 财政局 平西乡 | 10月末前完成 | 陈 湖 |
| 12 | 民生实事 | 购置新型环卫垃圾桶2500个，强化城区垃圾密闭管理。 | 住建局 | 财政局 | 年内完成 | 陈 湖 |
| 13 | 民生实事 | 积极推进无物业小区物业化管理，完成3-5个小区的先行试点工作。 | 住建局 | 各街道办事处 | 年内完成 | 陈 湖 |
| 14 | 民生实事 | 加大住房保障力度，完成公租房分配700户，发放租赁补贴1000户。 | 住建局 | 财政局 | 年内完成 | 陈 湖 |
| 15 | 民生实事 | 实施爱心工程，努力改善一线环卫工人休息条件。 | 住建局 | 财政局 | 年内完成 | 陈 湖 |
| 16 | 民生实事 | 投资500万元，打造9.5公里美丽乡村精品线。 | 平西乡 | 财政局 农林水利局 | 10月末前完成 | 陈 湖 |
| 17 | 民生实事 | 投资363万元，加快村级办公用房、农业植保站建设。 | 平西乡 农林水利局 | 财政局 | 10月末前完成 | 陈 湖 |
| 18 | 民生实事 | 投资100万元，对红嘴村、新发村2条美丽乡村精品线进行提档升级。 | 平西乡 | 财政局 农林水利局 | 10月末前完成 | 陈 湖 |
| 19 | 民生实事 | 推行村医员额制管理，提高村医待遇。 | 卫计局 | 财政局 编 办 平西乡 人社局 | 年内完成 | 陈 湖 |
| 20 | 民生实事 | 推进农村远程智慧医疗全覆盖，努力解决农民“看病难”问题。 | 卫计局 | 财政局 平西乡 | 年内完成 | 陈 湖 |